Projekt Inovace VOV\_zdravotnická oblast je již realizován šest měsíců (duben 2018 - listopad 2018). Rozjezd nebyl úplně hladký, hlavně z důvodu zapojení velkého množství osob. Momentálně se na realizaci klíčových aktivit podílí přibližně 260 lidí z celé republiky, a tím jak se projekt posouvá ve své realizaci dále, budou přibývat další osoby.

Vzhledem k tomu, že zdravotnická oblast není jediná, kde je tento projekt realizován, uskutečnila se v srpnu 2018 v Praze konference k projektu VOV. Zúčastnili se zástupci všech klíčových aktivit projektu napříč všemi oblastmi VOV (E – ekonomická; H – humanitní;
P - pedagogická; T – technická; Z – zdravotnická). Důležitou součástí konference bylo navázání spolupráce v oblastech.

Celý projekt je rozdělen do jednotlivých klíčových aktivit, které jsou realizovány pod záštitou zdravotnických VOŠ.

**Klíčová aktivita 1 - KA1** – Ostrava - Řízení projektu

**Klíčová aktivita 2 - KA2** – Plzeň - Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v jednotlivých oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití ODZ využitelných pro výuku odborného cizího jazyka.

* Tvorba minimálního znalostního standardu absolventů VOV, který tvoří obecnou část a odbornou část se zaměřením na jednotlivé vzdělávací programy: DVS, DNT, DZL, DZT, DFA, DDH. V současné době se pracuje na finální verzi standardu.
* Tvorba ODZ pro dva odborné cizí jazyky s obecně zdravotnickými tématy a sady ODZ se specializovanými tematickými okruhy pro každý studijní obor VOŠZ (DVS, DNT, DZL, DZT, DFA, DDH). ODZ pokrývají profesní tematiku vycházející z učebních plánů konkrétních vzdělávacích programů.
* Vytvoření MOOC pro odbornou výuku anglického jazyka na úrovni B2 SERR. Tvoří jí autoři - vyučující cizích jazyků, metodici a didaktici, korektoři, recenzenti, multimediální pracovníci, odborní asistenti ČVUT.

**Klíčová aktivita 3** - KA3 – Hradec Králové - Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů (ODZ) využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast

* Pracuje se na 105 výukových materiálech.
* Materiály jsou v šesti různých úrovních, které se liší svým rozsahem.
* Zapojeno je 87 autorů ze 13 zdravotnických VOŠ napříč Českou republikou –
od Plzně po Ostravu.
* ODZ obsahují texty, obrázky, fotografie, krátká videa, animace, testové otázky a interaktivní prvky tak, aby byly maximálně názorné a zároveň zaujaly mladou generaci.

**Klíčová aktivita 4 -** KA4 – Zlín – Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ

* Spolupracuje 11 odborných řešitelů z různých zdravotnických škol z celé České republiky.
* Tvoří minimální znalostní standard v jednotlivých oborech DVS, DZT, DZL, DNT, DFA a DDH.
* Probíhá analýza způsobu přípravy, průběhu a vyhodnocování výkonu teoretického vyučování, metodiky hodnocení odborných prací a činnosti studentů VOV, způsobu přípravy, průběhu a vyhodnocování výkonu odborné praxe.
* Byly zahájeny práce na přípravě informačního systému (IS), byla navržena aktualizovaná strategie v návaznosti na požadavky a priority podpory projektu, hlavně v oblasti komunikace. Byly také vytvořeny základy informačního systému.

**Klíčová aktivita 5** - KA5 – Brno - Inovace odborné praxe na VOV

* Pracuje realizační tým s 10 členy – z toho 7 odborných řešitelů zastupujících všechny zdravotnické obory.
* Bylo provedeno mapování škol, které se chtějí zapojit do aktivity KA5 a zjištění jakým způsobem by naplňovaly stanovené cíle projektu.
* Byly osloveny téměř všechny vyšší odborné školy o možnosti spolupráce na inovaci odborné praxe a účasti na odborných workshopech (realizace jaro 2019).
* Probíhají práce na přípravě trojcestných setkávání stejných nebo příbuzných oborů (učitel, student, odborník z praxe, případně firma) formou workshopů, prezentací, návštěvou speciálních pracovišť.
* V současné době jsou realizovány a zaváděny inovativních prvky do odborné praxe, dále uskutečněny odborné přednášky, workshopy, stáže, exkurze do vybraných specializačních pracovišť, tvorba edukačních materiálů, edukačních karet.

**Klíčová aktivita 6** - KA6 – Nymburk - Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ

* Byl vytvořen tým 14 autorů spolupracujících s metodiky a didaktiky.
* Probíhá analýza dotazníků zjišťující zájem škol a odborné veřejnosti o druhy kurzů pro další vzdělávání, je zpracovávána šablona, do které budou kurzy postupně zpracovávány.
* Realizuje se tvorba MOOC pro učitele VOŠ s metodickým blokem pro oblast dalšího vzdělávání.

**Klíčová aktivita 7** - KA7 – Ostrava - Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému České republiky

* Byl připraven dotazník pro analýzu vzdělávání na VOŠ.
* Proběhl Kulatý stůl se zaměřením na problematiku. Jeho průběh bude rozebrán v dalším článku.

Závěrem lze říci, že projekt postupuje dle plánovaných harmonogramů, úkoly jsou plněny v dohodnutých termínech a v očekávané kvalitě. Týmy spolu aktivně pravidelně komunikují ať už s využitím online komunikace či upřednostňují osobní setkání.